## HIS (2)
医保智能审核系统接口改造清单
阶段 |  | 子任务 |  |  |  | 说明 | 备注说明
需求分析 | 1 | 改造系统 | 使用场景 | 接口编号 | 场景编号 | 结合实际调研，技术可行性研究和方案确定 | 概要、需求分析
接口改造清单 | 2 | 门诊医生站 | 门诊处方保存 | M001 | 02 | 门诊医生工作站通过此接口判断是否存在违规并提示。当出现强制拦截的规则时，处方不可开具，如遇特殊情况支持填写理由后继续使用。
| 3 |  | 急诊处方保存 | M001 | 03 | 急诊医生工作站通过此接口判断是否存在违规并提示。当出现强制拦截的规则时，处方不可开具，如遇特殊情况支持填写理由后继续使用。 | 2025.2.21信息科、医保办、火树及医信讨论决定此接口不用对接。
| 4 | 住院医生站 | 住院医嘱保存 | Z001 | 05 | 住院医生开医嘱时通过此接口判断是否存在违规并提示。当出现强制拦截的规则时，医嘱不可执行或收费，如遇特殊情况支持填写理由后继续使用。
| 5 |  | 住院实时查询-医生 | Z003 | 11 | 临床医生通过此接口查询在院患者实时违规情况
| 6 |  | 开出院医嘱 | Z003 | 13 | 临床医生在开立出院医嘱时通过此接口判断是否存在违规并提示。 | 2025.2.21信息科、医保办、火树及医信讨论决定此接口不用对接。
| 7 | 住院护士站 | 住院医嘱执行 | Z001 | 07 | 住院护士在执行医嘱时通过此接口判断是否存在违规并提示。当出现强制拦截的规则时，医嘱不可执行或收费，如遇特殊情况支持填写理由后继续使用。 | 药品和项目执行时都要调用
| 8 |  | 住院医嘱计费 | Z001 | 06 | 住院护士在执行计费时通过此接口判断是否存在违规并提示。当出现强制拦截的规则时，医嘱不可执行或收费，如遇特殊情况支持填写理由后继续使用。 | 2025.2.21信息科、医保办、火树及医信讨论决定此接口不用对接。
| 9 |  | 住院实时查询-护士 | Z003 | 12 | 护士通过此接口查询在院患者实时违规情况
| 10 |  | 办理预出院 | Z003 | 09 | 护士在患者预出院时通过此接口判断是否存在违规并提示。
| 11 | 医技系统 | 住院医技计费 | Z001 | 08 | 住院药房、检查科室等在执行计费时通过此接口判断是否存在违规并提示。当出现强制拦截的规则时，不可执行或收费，如遇特殊情况支持填写理由后继续使用。
| 12 |  | 门诊处方保存 | M001 | 08
| 13 | 手术麻醉系统 | 住院医技计费 | Z001 | 08 | 住院药房、检查科室等在执行计费时通过此接口判断是否存在违规并提示。当出现强制拦截的规则时，不可执行或收费，如遇特殊情况支持填写理由后继续使用。
| 14 |  | 门诊处方保存 | M001 | 08
| 15 | 住院写诊断手术 | 住院事前审核接口 | Z001 | 12 | 住院医生在填写诊断、手术时候，通过此接口判断是否存在高编高套违规 | 2025.2.21信息科、医保办、火树及医信讨论决定此接口不用对接。
测试 | 16 | 测试 |  |  |  | 功能测试
实施联调 | 17 | 实施联调 |  |  |  | 实施
工作量小计 | 15 | 小计
工作量合计