## 工作量评估
福建省老年医院数字签名接口改造清单
阶段 | 模块 | 子任务 | 任务内容 | 预计时间（天） | 备注说明
业务接口讨论调研 | 数据采集接口 | 接口内容调研和接口讨论 | 接口内容调研和接口讨论、技术可行性研究
住院医生站 | 与集成平台对接 | 住院医生站 | 住院医生系统CA登陆
手术申请单提交签名
科间会诊/院外会诊单保存签名
科主任会诊审核签名
医务科会诊审核签名
输血申请单提交签名
电子申请单5.0保存签名
住院医嘱签名打印
病区医嘱系统 | 与集成平台对接 | 病区医嘱系统 | 医嘱系统CA登陆
医嘱核对签名
提取签名
执行签名
停止核对签名
医嘱执行单打印签名
调试
药房系统 | 与集成平台对接 | 药房系统 | 住院口服发药签名
住院针剂发药签名
住院退药签名
病区退药查询重制
住院毒麻处方发药签名
药房系统CA登陆
门诊发药签名
门诊退药签名
门诊处方退药签名
门诊处方退药审核签名
调试
门诊医生 | 与集成平台对接 | 门诊医生 | 门诊医生系统CA登陆
门诊医嘱保存签名
电子申请单5.0保存签名
调试
系统接口测试 |  | 测试 | 接口调试